**EK- 1: BENAP 2024 – 2025 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** | **EYLÜL** | **EKİM** | **KASIM** | **ARALIK** | **OCAK** | **ŞUBAT** | **MART** | **NİSAN** | **MAYIS** | **HAZİRAN** | **TEMMUZ** |
| **1** | Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi (BENAP) Tanıtım Toplantısı | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi (BENAP) İlçe Yürütme Kurullarının Oluşturulması |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi (BENAP) Okul Proje Yürütme Kurullarının Oluşturulması ve okul projelerinin belirlenmesi |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi(BENAP) bilgilendirme toplantılarının yapılması ve projenin uygulanması |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **5** | İlçe Proje Yürütme Kurulu başkanlığında toplantıların yapılarak akademik başarının değerlendirilmesi ve okul gelişim çalışmalarının takip edilmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| **6** | Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi(BENAP) kapsamında 8.sınıf ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik her ay deneme sınavlarının yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **7** | İlçe Proje Teknik Ekibi koordinesinde Akademik Alanlardaki Çalışmalar kapsamında bir önceki yılın merkezi sınav sonuçlarının incelenerek durum analizlerinin yapılması ve ilgili kurumlarla paylaşılması |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | İlçe Proje Hazırlama Ekibi koordinesinde Akademik Alanlardaki Çalışmalar kapsamında gerekli kurumlarla işbirliği yapılarak yönetici ve öğretmenlere yönelik çevrimiçi “Besni Yönetici ve Öğretmen Akademik Gelişim Atölyeleri” ile “Veli Eğitimleri” seminerlerin/eğitimlerin düzenlenmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **9** | İlçe Proje Hazırlama Ekibi koordinesinde Akademik Alanlardaki Çalışmalar kapsamında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik çalışmaların paylaşılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **10** | İlçe Proje Hazırlama Ekibi koordinesinde Akademik Alanlardaki Çalışmalar kapsamında Üst Eğitim Kurumlarının Tanıtılmasına yönelik ortaöğretim kurumlarının okul tanıtım video ve broşür vb. çalışmaların hazırlanması ve paylaşılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **11** | İlçe Proje Hazırlama Ekibi koordinesinde Akademik Alanlardaki Çalışmalar kapsamında Üst Eğitim Kurumlarının Tanıtılmasına yönelik ortaokullarda “Yüz Yüze/ Çevrim İçi Okul Tanıtım Atölyeleri” nin düzenlenmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **12** | İlçe Proje Hazırlama Ekibi koordinesinde Akademik Alanlardaki Çalışmalar kapsamında Üst Eğitim Kurumlarının Tanıtılmasına yönelik ortaöğretim kurumlarında “Yüz Yüze/Çevrim İçi Üniversite ve Bölüm Tanıtım Atölyeleri” nin düzenlenmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| **13** | İlçe Proje Hazırlama Ekibi koordinesinde ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere yönelik mesleki tanıtımı içeren “Yüz Yüze/Çevrim İçi Besni Kariyer Günleri” nin düzenlenmesi |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| **14** | İlçe Proje Hazırlama Ekibi koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde okul öncesi ve ilkokul 1. 2. ve 3. sınıflarda “Çocuklar için Trafik Eğitimi Projesi”eğitim ve yarışmaların yapılması |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| **15** | İlçe Proje Teknik Ekibi koordinesinde ilçe genelinde öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki yüz yüze/çevrimiçi çeşitli yarışmaların düzenlenmesi | İlkokul/ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik, yüz yüze/çevrim içi “Okullar Arası Bilgi Yarışması” |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Ortaokul ve Ortaöğretim öğrencilerine yönelik “Şiir *Yarışması*” düzenlenecektir |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Ortaöğretim öğrencilerine yönelik *“27* Mart Dünya Tiyatro Günü” kapsamında tiyatral gösteriler düzenlenecektir. |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Ortaokul/Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik, “Müzik Yarışması” düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| İlkokul/ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik “Satranç Turnuvası” düzenlenecektir. |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Öğretmenlerimize yönelik “*Öğretmenler Arası Yeşeren Umutlar Doğa Yürüyüşü”* düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Öğretmenlere yönelik, *“Öğretmenler Korosu”* oluşturulup gösteri düzenlenecektir. |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| İlkokul öğrencilerine yönelik “ Bilim Şenlikleri” düzenlenecektir. |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Belirli günler ve haftalar kapsamında belirlenen günler için resim, müzik ve kompozisyon vb. yarışmaların düzenlenmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **16** | İlçe Proje Hazırlama Ekibi koordinesinde Okul Müdürlükleri tarafından “Besni İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurs Tablosu”nda yer alan kursların okullarda duyurulması, öğrenci kurs dilekçelerinin alınarak İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ulaştırılması  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | Gönlümdeki Meslek Mutlu Gelecek Projesi kapsamında “Okul Tanıtım Ekibi” nin kurulması ve proje çalışmalarının yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **18** | Adım Adım Başarı Besni Projesi kapsamında “Okul Değerlendirme Ekibi” nin oluşturulması ve okul ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| **19** | İlçe Proje Teknik Ekibi tarafından Adım Adım Başarı Besni Projesi kapsamında okulların “Okul Gelişim Karnesi” nin oluşturulması ve ödüllendirilecek okul yöneticilerinin belirlenmesi |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| **20** | İlçe Proje Teknik Ekibi tarafından “BENAP Farklı Uygulamalar Bülteni” nin yayınlaması ve çalışmaların değerlendirilmesi |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |  |
| **21** | İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından dönem sonunda akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki faaliyetler ve yarışmalar, Ödüllendirme kapsamında öğrenci, öğretmen ve okul yöneticisi ödüllendirmelerinin yapılması  | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| **22** | Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi (BENAP) akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki çalışma ve faaliyetlere yönelik dönemlik raporların alınması |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| **23** | Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi (BENAP) geçen yılın raporlama sonuç, görüş ve önerilerin değerlendirerek proje uygulanabilirliğinin geliştirilmesi | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |